## Vue générale du projet
Vue générale du projet IPEP
But | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Etat d'avancement
COPIL
Définir qui fait partie du COPIL |  |  |  |  | fait
Calendrier des COPIL |  |  |  |  | en cours
Réunions de COPIL |  |  |  |  | vigilance
échec ou repoussé
Réunion de lancement avec DG ARS
Définir le programme
Liste des invités
Communication
Détails logistiques
Protocoles
Produire un protocole patholgie x
Produire un protocole situation y
Rencontres spécialistes X du secteur
Rencontres institutionnels Y du secteur
Système d'information
Formation utilisation moteur de recherche sur SI
Modifications à obtenir de l'éditeur
Recueil de données
PREM's
Recueil des adresses mails patients
Dynamique d'équipe
Préparer l'équipe au lancement
Entretenir la dynamique

## Responsables actions
Responsables
Nom et Prénom | Profession | Responsabilité
Gestion globale
Pilote du projet
DIM
Comité de pilotage
Membre COPIL
Membre COPIL
Membre COPIL
Membre COPIL
Membre COPIL
Membre COPIL
Membre COPIL
Sujet A
Pilote protocole A
Sujet B
Pilote protocole B

## Nombre de suivi
| Nombre de suivi A |  |  | Nombre de suivi IRC
Date | Nombre de patients A identifiés | Nombre de patients A en suivi spécifique | Date | Nombre de patients B identifiés | Nombre de patients B en suivi spécifique

## COPIL
COPIL | Membres du COPIL :
Objectifs des réunions du COPIL
Valider le budget prévisionnel pré AG SISA |  |  |  | fait
Suivre la montée en charge des dossiers |  |  |  | en cours
Analyser les éventuels dysfonctionnements |  |  |  | vigilance
Adapter les procédures si besoin |  |  |  | échec ou repoussé
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Définir qui fait partie du COPIL | Proposer
Validation par l'équipe
Calendrier des COPIL | Proposer un calendrier trimestriel
Validation équipe
Réunions de COPIL | Convoquer COPIL 1
Animer COPIL 1
Ecrire un CR COPIL 1
Validation CR COPIL 1 par les membres
Convoquer COPIL 2
Animer COPIL 2
Ecrire un CR COPIL 2
Convoquer COPIL 3
Animer COPIL 3
Ecrire un CR COPIL 3
Convoquer COPIL 4
Animer COPIL 4
Ecrire un CR COPIL 4

## Protocoles
Protocoles
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Produire un protocole A | Définir les personnes incontournables
Trouver une date de 1ère réunion
Préparer la 1ère réunion
Tenir et animer la 1ère réunion
Ecrire un CR de la 1ère réunion
Diffuser le CR de la 1ère réunion
Préparer la 2ème réunion
Tenir et animer la 2ème réunion
Ecrire un CR de la 2ème réunion
Diffuser le CR de la 2ème réunion
Tenir et animer la 3ème réunion
Ecrire un CR de la 3ème réunion
Diffuser le CR de la 3ème réunion
Validation du protocole par toute l'équipe
Produire un protocole B | Définir les personnes incontournables
Trouver une date de 1ère réunion
Préparer la 1ère réunion
Tenir et animer la 1ère réunion
Ecrire un CR de la 1ère réunion
Diffuser le CR de la 1ère réunion
Préparer la 2ème réunion
Tenir et animer la 2ème réunion
Ecrire un CR de la 2ème réunion
Diffuser le CR de la 2ème réunion
Préparer la 3ème réunion
Tenir et animer la 3ème réunion
Ecrire un CR de la 3ème réunion
Validation du protocole par toute l'équipe
Rencontre correspondants X | Prendre contact mail et/ou téléphone
après réalisation protocole | Rencontre pour présenter IPEP et notre protocole
Rencontre orrespondants Y | Prendre contact mail et/ou téléphone
après réalisation protocole | Rencontre pour présenter IPEP et notre protocole
Rencontre institutionnels Z | Prendre contact mail et/ou téléphone
après réalisation protocole | Rencontre pour présenter IPEP et notre protocole

## SI
Système d'information
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Formation utilisation moteur de recherche sur le SI | Trouver une date avec X et Y
Préparer la formation : indicateurs à revoir
Préparer la formation : logistique (bureau)
Réaliser la formation
Modifications à obtenir de l'éditeur | Sélection possible des patients concernés IPEP
Recueil de données | Définir les données à produire chaque trimestre
Valider ce choix de données par l'équipe
Recueil 1
Recueil 2
Recueil 3
Recueil 4
Recueil 5

## PREMS
PREM's
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Recueil des adresses mails patients | Premier envoi d'adresses mails
Procédure d'appel des patients pour adresses mails
Suivre le nombre obtenu

## Dynamique d'équipe
Dynamique d'équipe
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Préparer l'équipe au lancement | Réunions d'information
Désignation Chef de projet
Désignation DIM
Mail de lancement de l'opération
Voir chacun des protagonistes individuellement
Pro 1
Pro 2
Pro 3
Pro 4
Pro 5
Pro 6
Pro 7
Pro 8
Pro 9
Pro 10
Pro 11
Entretenir la dynamique | Créer un agenda de présentation de suivi
Produire une communication interne T1
Produire une communication interne T2
Produire une communication interne T3
Produire une communication interne T4
Produire une communication interne T5
Produire une communication interne T6
Produire une communication interne T7
Produire une communication interne T8
Produire une communication interne T9
Produire une communication interne T10

## Réunion lancement
Réunion de lancement
But | Objectif | Notes | Etat d'avancement | Date de réalisation | Date butoir
Définir le programme | Ecriture d'un fil conducteur avec programme
Validation équipe
Validation éventuelle XX
Validation ARS
Liste des invités | Dresser une liste des invités
Validation équipe
Validation éventuelle XX
Validation ARS
Envoi des invitations par mail
Relance téléphonique pour les institutionnels
Communication | Communication presse médicale
Détails logistiques | Boucler l'animation
Traiteur retenu et validé
Préparation des salles de réunion + accueil traiteur