## Avant d'entrer dans la MSP
Les tâches à mener avant d'entrer dans une maison de santé
Phase de l'idée | Créer un noyau dur de professionnels concernés | Qui peut faire ?
| Liste des professionnels de santé du secteur à contacter | Leader/Coordo/Consultant
| Réunions locales avec les professionnels de santé pressentis : apporter des informations sur l’exercice pluriprofessionnel | Leader + Coordo /Consultant
| Rencontre avec la mairie, l'ARS et autres acteurs locaux : faire connaitre le projet | Leader + Coordo /Consultant
Ecrire le projet de santé | Le projet de santé | Qui peut faire ?
| Produire une analyse territoriale (cf. fiche Acoorde) | Leader/Coordo/Consultant
| Recueil des besoins et attentes de chaque professionnel de santé du projet | Leader/Coordo/Consultant
| Réunir les professionnels de santé concerné 3 à 4 fois avec méthode pour produire une trame du projet | Leader/Coordo/Consultant
| Ecrire le projet de santé de l'équipe | Leader/Coordo/Consultant
| Présenter le projet devant l'ARS pour validation | Leader + Coordo /Consultant
Le versant juridique | Le juridique | Qui peut faire ?
| Trouver un notaire ou expert-comptable, conseil juridique et contractualiser | Leader
| Créer une association loi 1901 des professionnels de santé | Leader/Coordo/Consultant
| Discuter les clés de répartition de la SCM | Leader/Juriste/Consultant
| Créer une SCM | Leader/Juriste
| Créer une SISA | Leader/Juriste
| Etablir un règlement intérieur | Leader/Juriste/Consultant
| Etablir des contrats d'exercice en commun par catégorie professionnelle | Leader/Juriste
Le versant économique | Trouver des budgets une fois projet de santé validé | Qui peut faire ?
| Etablissement d’un budget prévisionnel pour bénéficier du FIR (selon la région) | Leader/Coordo/Consultant
| Dépôt et présentation du dossier au FIR | Leader/Coordo/Consultant
| Déposer une demande de subvention à l'immobilier (si possible) à la Région, voire Département ou Préfecture | Leader/Coordo/Consultant
| Ecriture d’un dossier ACI-NMR pour la CPAM | Leader/Coordo/Consultant
| Dépôt du dossier ACI-NMR | Leader/Coordo/Consultant
Le versant immobilier | Création d'un nouvel espace | Qui peut faire ?
(s'il y a lieu) | Trouver un terrain et/ou un local | Leader/Coordo/AMO
| Solliciter et retenir un architecte | Leader/Coordo/AMO
| Réunions avec l'architecte | Leader/Coordo/AMO
| Obtenir un permis de construire | Leader/Coordo/AMO
| Trouver un maitre d'œuvre | Leader/Coordo/AMO
| Contracter une assurance dommage ouvrage | Leader/Coordo/AMO
| Négociation sur les prix des locaux si location | Leader/Coordo/AMO
| Validation des choix des prestations | Leader/Coordo/AMO
| Visites régulières de chantier | Leader/Coordo/AMO
| Recettes de fin de chantier | Leader/Coordo/AMO
| Résiliation des contrats antérieurs | Leader/Coordo/AMO
| Gérer le déménagement | Leader/Coordo/AMO
| Gérer les relations au bailleur si location | Leader/Coordo/AMO
Le versant matériel | Informatique et téléphonie | Qui peut faire ?
| Contracter un abonnement téléphonie (postes + lignes) | Leader/Coordo/Consultant
| Contracter une connexion Internet Haut Débit (WiFi) | Leader/Coordo/Consultant
| Obtenir des devis sur le matériel informatique | Leader/Coordo/Consultant
| Acheter ou louer le matériel informatique (ordinateur, écran, imprimante, etc.) | Leader/Coordo/Consultant
| Acheter ou louer les logiciels bureautique (antivirus, pack office, etc.) | Leader/Coordo/Consultant
| Rechercher et contracter une maintenance du matériel informatique | Leader/Coordo/Consultant
| Rechercher et contracter pour les TPE | Leader/Coordo/Consultant
| Rechercher et acheter photocopieur / scanneur / fax | Leader/Coordo/Consultant
| Achat de matériel | Qui peut faire ?
| Consommable bureautique (papier, stylos, etc.) | Leader/Coordo
| Consommable médical (draps, usage unique, mouchoirs, gels, etc.) - Médecins | Leader/Coordo
| Consommable médical (draps, usage unique, mouchoirs, gels, etc.) - Autres professionnels | Leader/Coordo
| Aménagement espaces partages (mobilier accueil, salle d'attente, cuisine, etc.) | Leader/Coordo
| Aménagement salle de réunion partages (table, chaise, videoprojecteur, telephone, etc.) | Leader/Coordo
| Aménagement salle de consultation (bureau, chaise, armoire, placard médical, etc.) | Leader/Coordo
| Mobilier médical (divan / table d examen, tabouret, etc.) | Leader/Coordo
| Rechercher et contracter pour les DASRI | Leader/Coordo
| Acheter un défibrilateur | Leader/Coordo
Le versant SI | Système d'information de santé | Qui peut faire ?
| Choisir un système d'information de données de santé agréé ASIP (réunions, visite éditeurs, devis, récupération des données) | Leader/Coordo/Consultant
| Choisir une messagerie sécurisée | Leader/Coordo/Consultant
| Choisir un prestataire de prise de RDV sur Internet | Leader/Coordo/Consultant
| Accompagnement à la télémédecine | Leader/Coordo/Consultant

## Une fois dans la MSP
Les tâches à mener pour gérer au quotidien une maison de santé
La dynamique d'équipe | Entretien de la dynamique d’équipe | Qui peut faire ?
| Accompagner l'appropriation du SI | Leader/Coordo/Consultant
| Créer des espaces et des temps de rencontre (cafetière) | Leader/Coordo
Le projet de santé | Faire vivre le projet de santé | Qui peut faire ?
| Animation et évolution du projet de santé | Leader/Coordo/Consultant
| Coordination des activités de la MSP | Leader/Coordo
| Organisation des réunions des RCP au sein de la MSP | Leader/Coordo/Consultant
| Organisation des réunions atour des protocoles au sein de la MSP | Leader/Coordo/Consultant
| Production des indicateurs au sein de la maison de santé | Leader/Coordo/Consultant
| Recherche de subventions et réponses d'appels à projets | Leader/Coordo/Consultant
Le versant Immobilier | Entretien et maintenance des locaux | Qui peut faire ?
| Rechercher une société d'entretien/ménage | Leader/Coordo/Consultant
| Contracter avec la société d'entretien/ménage | Leader/Coordo/Consultant
| Repérer les artisans ou sociétés de réparation maintenance | Leader/Coordo/Consultant
| Contracter avec les artisans ou sociétés de réparation maintenance | Leader/Coordo/Consultant
| Charges locatives et diverses | Qui peut faire ?
| Gérer les relations au bailleur si location | Leader/Coordo/Consultant
| Rechercher une assurance locaux et contractualiser | Leader/Coordo/Consultant
| Mettre en place une gestion hygiène et sécurité | Leader/Coordo/Consultant
Le versant économique | Gestion budgétaire | Qui peut faire ?
| Aide à l’établissement des budgets prévisionnels et définitifs | Leader/Coordo
| Suivi des comptes et des dépenses des SCM | Leader/Coordo
| Suivi des comptes et des dépenses de la SISA | Leader/Coordo
| Préparation des présentations des comptes | Leader/Coordo
| Relations à l’expert-comptable pour ce qui relève de la SISA | Leader/Coordo
Le versant juridique | Gestion des recettes | Qui peut faire ?
| Préparation des AG de SISA | Leader/Coordo/Consultant
Le versant administratif | Suivi des projets à dotations publiques | Qui peut faire ?
| Lien et suivi auprès des autorités de santé | Leader/Coordo
| Suivi des éventuels dossiers FIR | Leader/Coordo/Consultant
| Suivi des NMR et préparation du dossier annuel de justificatifs | Leader/Coordo/Consultant
DRH | Secrétariat médical | Qui peut faire ?
| Définir une ou des fiches de poste | Leader/Coordo/Consultant
| Définir un salaire | Leader/Coordo/Consultant
| Lancer une recherche de candidature | Leader/Coordo/Consultant
| Mener des entretiens d'embauche | Leader/Coordo/Consultant
| Etablir les contrats de travail | Leader/Coordo/Consultant
| Etablir les feuilles de paie mensuelle | Leader/Coordo/Consultant
| Mener des entretiens annuels d'évaluation | Leader/Coordo/Consultant
| Négocier les salaires | Leader/Coordo/Consultant